**Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Тейковского муниципального района**

**за 2021 год**

**I. Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Тейковского муниципального района от 27.08.2020 №228 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района».

Муниципальная программа- это документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического развития Тейковского муниципального района в определенной сфере (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Тейковского муниципального района.

С целью информирования общественности в Тейковском муниципальном районе информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Тейковского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена отделом экономического развития, торговли и имущественных отношений на основе данных предоставленных администраторами программ, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена по 13 программам. По 2 программам из 13 финансирование программных мероприятий не предусматривалось.

Согласно полученным результатам в 2021 году высокоэффективными признаны 11 программ, низкоэффективными – 2 программы.

В соответствии с требованиями порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тейковского муниципального района, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района администраторами муниципальных программ в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 3/8 «О бюджете Тейковского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 20223 годов» (в действующей редакции) на финансирование муниципальных программ выделено 237742,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района -133325,3тыс. руб.;

- областной бюджет – 85957,7тыс. руб.;

- федеральный бюджет–18459,3тыс. руб;

- внебюджетные источники – - тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2021 год составило 228905,9 тыс. рублей или 96,3 % от плана, в том числе:

- бюджет Тейковского муниципального района – 131050,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 81394,7 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 16460,6 тыс. руб.

- внебюджетные источники – - тыс. руб.

Для сравнения за 2020 год финансирование мероприятий муниципальных программ составило 212705 тыс. рублей или 97,2% от плана.

Наибольшая часть – 66,7 % бюджетных расходов Тейковского муниципального района, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на отрасль «Образование». Остальная часть – 33,4 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:

16,6% - на реализацию программы «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»;

6% - на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»;

4,4% - на реализацию программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»

4,1% - на реализацию программы «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»

2.2% - на прочие программы.

Результаты достижения целевых индикаторов приведены в Таблице 1.

**Сведения об исполнении муниципальных программ в 2021 году**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы** | **Объем средств, предусмотренных программой,**  **тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие образования Тейковского муниципального района | 155309 | 152847,4 | 98.42 | 100 |
| 2. | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 13953,3 | 13710 | 98,25 | 113,5 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе | 530 | 530 | 100 | 149,7 |
| 4. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 114,1 |
| 5. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 126 |
| 6. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 80 | 80 | 100 | 103,8 |
| 7. | Повышение безопасности дорожного движения Тейковского муниципального района | 12740,6 | 9987,9 | 78,4 | 80 |
| 8. | Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно- коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 38856,84 | 37945,6 | 97,7 | 88,9 |
| 9. | Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 11661,4 | 9496,6 | 81,4 | 100 |
| 10. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 11. | Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района | 1396,4 | 1304,9 | 93,4 | 100 |
| 12. | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального | 30,28 | 30,28 | 100 | 133,9 |
| 13. | Открытый и безопасный район Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 2844,4 | 2633,31 | 108 | 89,5 |

**1. Муниципальная программа «Развитие образования**

**Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Тейковского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019 г. № 338.

Администратор программы: отдел образования администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие образования Тейковского муниципального района» входят двенадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие образование Тейковского муниципального района» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие образования Тейковского муниципального района | 155309 | 152847,4 | 98,42 | 100 |
| 1.1 | Развитие общего образования | 17117,1 | 17074,9 | 99,75 | 100 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 5775,6 | 4305,8 | 74,6 | 100 |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 506,4 | 506,4 | 99,9 | 100 |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 54956,1 | 54009,8 | 98,28 | 100 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 70279 | 70279 | 100 | 100 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ736,9 | 5589 | 5586,1 | 99,93 | 100 |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровления детей | 736,9 | 736,9 | 100 | 100 |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 209 | 209 | 100 | 100 |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 139,5 | 139,5 | 100 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **155309** | **152847,4** | **98,42** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 155309040,48тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021году составили 152847435,73тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет –9135354,46тыс. руб., областной бюджет –72629258,71тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –71082822,56тыс. руб.), или 98,42% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Развитие образования Тейковского муниципального района» в 2021 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы:1,23 балла.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 10.12.2019г. № 337.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Культура Тейковского муниципального района» входят четыре подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе | 13953,3 | 13710 | 98,25 | 113,5 |
| 1.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 11616,1 | 11372,8 | 97,9 | 123,9 |
| 1.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2087,2 | 2087,2 | 100 | 94,9 |
| 1.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 250 | 250 | 100 | 167,2 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **13953,3** | **13710** | **98,26** | **113,5** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 13953,3 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 13710 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет – 3335,3 тыс. руб., бюджет Тейковского муниципального района – 10374,7 тыс. руб.), или 98,26 % от утвержденного объема.

В рамках Программы в 2021 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

Реализация настоящей программы позволила в 2021 году:

-обеспечить повышение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в сфере культуры в Ивановской области.;

-широкое внедрение информационных технологий в сфере культуры;

-сохранность, комплектование и каталогизацию библиотечных фондов на основе электронных информационных ресурсов;

-проводить мероприятия на качественно новом уровне.

**Вывод:** в рамках программы «Культура Тейковского муниципального района» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,23 балла.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 345.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры**

**и спорта в Тейковском муниципальном районе» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Развитие физической культуры  и спорта в Тейковском муниципальном районе | 530 | 530 | 100 | 149,7 |
| 1.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 330 | 330 | 100 | 142,1 |
| 1.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 200 | 200 | 100 | 185 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **489,5** | **489,5** | **100** | **149,7** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 530 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 530 тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 530 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

**Вывод:**

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе» все запланированные мероприятия на 2021 году были реализованы. Доля, населения систематически занимающихся массовым спортом, из общей численности постоянного населения района, имеет положительную динамику в 2020 году было 5138 человек, а на 2021 год составило 5311 человек.

Плановые значения целевых показателей за 2021 год были достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**4. Муниципальная программа «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 08.12.2020 № 337.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» входит две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Экономическое развитие**

**Тейковского муниципального района» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2019 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Экономическое развитие Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 114,1 |
| 1.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 111,3 |
| 1.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 107,9 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **0** | **0** | **-** | **114,1** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 0,0 тыс. рублей. В рамках Программы реализованы не все запланированные мероприятия, что не позволило достичь все плановые значения целевых показателей Программы.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 89,3%.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**5. Муниципальная программа** **«****Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 346.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 340 | 340 | 100 | 126 |
| 1.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 190 | 190 | 100 | 133,6 |
| 1.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 150 | 150 | 100 | 301 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **340** | **340** | **100** | **126** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 340тыс. рублей. В рамках Программы в 2021 году реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**Вывод:** в рамках программы «Экономическое развитие Тейковского муниципального района» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 110,2%.В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**6. Муниципальная программа «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 15.12.2020 № 356.

Администратор программы: отдел культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» входят три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Поддержка населения**

**в Тейковском муниципальном районе» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 20201 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе | 80 | 80 | 100 | 103,8 |
| 1.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 80 | 80 | 106,6 | 106,6 |
| 1.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **80** | **80** | **100** | **103,8** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021году –80тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили80тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района –80тыс. руб.), или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:**

Реализация мероприятий Программы и подпрограмм позволила сформировать организационные, правовые, социально-экономические условия для осуществления мер по повышению уровня жизни и степени социальной защищенности жителей района, активизации участия населения в общественной жизни, увеличения социально-значимых программ и проектов.

В рамках программы «Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе» плановые значения индикативных показателей достигнуты на 90,8%. В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1.25 балла.

**7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020г. № 360.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» входят пять подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального**

**района» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района | 12740,6 | 9987,9 | 78,4 | 80 |
| 1.1 | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 6672,8 | 6493,4 | 97,3 | 100 |
| 1.2 | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 5532,9 | 3048,9 | 55 | 66,7 |
| 1.3 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 35 | 35 | 100 | 100 |
| 1.4 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0 | 0 | - | 32,1 |
| 1.5 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 500 | 410,5 | 82,1 | 48,1 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | 12740646,59 | 9987827,94 | **78,4** | **80** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –12740646,59тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 9987827,94тыс. рублей или 78,4 % от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района» достигнуты не все целевые показатели. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,78 балла.

**8. Муниципальная программа** **«Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 16.12.2020. №361.

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» входит одиннадцать подпрограмм.

**Исполнение мероприятий программы «Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры | 38856,84 | 37945,6 | 97,7 | 88,9 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 0 | 0 | - | 100 |
| 1.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 569,27 | 384,4 | 67,5 | 50 |
| 1.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | - |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1505,1 | 1504,2 | 99,9 | 106,7 |
| 1.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 3227,9 | 3074,9 | 95,26 | 87,5 |
| 1.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 32487,97 | 32463,6 | 99,9 | 100 |
| 1.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 605 | 344 | 56,85 | 100 |
| 1.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 51 | 51 | 100 | 0 |
| 1.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 360,6 | 123,5 | 34,24 | 100 |
| 1.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 50 | 0 | - | 0 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **38856,84** | **37945,6** | **97,7** | **88,9** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –38856,84тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили -37945,6тыс. рублей (в том числе: областной бюджет –9123,7тыс. руб.; бюджет Тейковского муниципального района –28821,9тыс.руб.), или 97,7% от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 83,7%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана низкоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 0,79 балла.

**9. Муниципальная программа** **«****Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района»**

Муниципальная программа «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 23.11.2020г. №319

Администратор программы: Управление координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района, отдел градостроительства, администрации поселений Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 11661,4 | 9496,6 | 81,4 | 100 |
| 1.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 11661,4 | 9496,6 | 81,4 | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы**: | **11661,4** | **9496,6** | **81,4** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –11661,4тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 9496,6тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 9496,6тыс. руб.), или 81,4 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 0,18%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,01 балла.

**10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском**

**муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 22.12.2020г. №373.

Администратор программы: Управлении координации жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и градостроительства администрации Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 г. | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 | 0,0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **0,0** | **0,0** | **-** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

**Вывод:** в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 75%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района».**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020г. №348.

Администратор программы: отдел экономического развития, торговли и имущественных отношений, отдел сельского хозяйства и земельных отношений.

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» входит три подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом Тейковского муниципального района» в 2021году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1. | "Управление муниципальным имуществом" | 1396,4 | 1304,9 | 93,4 | 100 |
| 1.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 1186,4 | 1095,7 | 92,3 | 81,5 |
| 1.2. | Обеспечение рационального,  эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 210 | 209,18 | 99,6 | 100 |
| 1.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **1396,4** | **1304,9** | **93,4** | **100** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –1396,4тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 1304,9тыс. рублей (в том числе: бюджет Тейковского муниципального района – 1304,9тыс. руб.), или 93,4 % от утвержденного объема.

**Вывод:** Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены не в полном объеме. Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,16 балла.

**12. Муниципальная программа** **«Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 11.12.2020 № 347.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района (отдел муниципальной службы, оргработы и контроля; отдел правового обеспечения).

В муниципальную программу «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» входят две подпрограммы.

**Исполнение мероприятий программы «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021 году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района | 30,28 | 30,28 | 100 | 133,9 |
| 1.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | 30,28 | 30,28 | 100 | 173,4 |
| 1.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 0 | 0 | - | 100 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **30,28** | **30,28** | **100** | **133.9** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –30,28 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 30,28 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковском муниципальном районе» целевые показатели выполнены на 124,3%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,25 балла.

**13. Муниципальная программа «Открытый и безопасный район»**

Муниципальная программа «Открытый и безопасный район» утверждена постановлением администрации Тейковского муниципального района от 12.12.2020 № 350.

Администратор программы: администрация Тейковского муниципального района.

В муниципальную программу «Открытый и безопасный район» входит одна подпрограмма.

**Исполнение мероприятий программы «Открытый и безопасный район» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2021году, тыс. руб.** | **Фактическое**  **исполнение,**  **тыс. руб.** | **% финансирования**  **программы/подпрограммы** | **% достижения целевых показателей** |
| 1 | Открытый и безопасный район | 2633,31 | 2844,4 | 108 | 89,5 |
| 1.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 1483,07 | 1584,5 | 106,8 | 100 |
| 1.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 160,34 | 180 | 112,3 | 328 |
| 1.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 635,9 | 635,9 | 100 | 91,9 |
| 1.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 353,9 | 444 | 125,5 | 321 |
|  | **Итого на реализацию программы:** | **2633,31** | **2844,4** | **108** | **89,5** |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2021 году –2633,31тыс. рублей. Кассовые расходы в 2021 году составили 2844,4тыс. рублей или 108% от утвержденного объема.

**Вывод:** в рамках программы «Открытый и безопасный район» целевые показатели выполнены на 75,7%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тейковского муниципального района программа признана высокоэффективной.

Итоговая оценка эффективности программы: 1,02 балла.

**Сведения об оценке эффективности реализации программ за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Название муниципальной программы/подпрограммы** | **Оценка эффективности реализации**  **за 2021 год** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы/подпрограммы** |
| **1** | **Развитие образования Тейковского муниципального района** | **1,23** | **высокоэффективная** |
| 1.1 | Развитие общего образования | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.2. | Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования | 0,93 | эффективная |
| 1.3. | Выявление и поддержка одаренных детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.4. | Реализация основных общеобразовательных программ | 1,23 | высокоэффективная |
| 1.5. | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.7. | Организация отдыха и оздоровление детей | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.8. | Развитие кадрового потенциала страны | 1,25 | высокоэффективная |
| 1.9. | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **2** | **Развитие культуры и туризма в Тейковском муниципальном районе** | **1,23** | **высокоэффективная** |
| 2.1. | Развитие культуры Тейковского муниципального района | 0,97 | высокоэффективная |
| 2.2. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1,18 | высокоэффективная |
| 2.3. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятники истории культуры) Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 2.4. | Повышение туристкой привлекательности Тейковского района | 1.25 | высокоэффективная |
| **3** | **Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 3.1. | Организация физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и участие спортсменов Тейковского муниципального района в районных, областных, зональных и региональных соревнованиях | 1,25 | высокоэффективная |
| 3.2. | Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | 1,25 | высокоэффективная |
| **4** | **Экономическое развитие Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 4.2. | Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| **5** | **Реализация молодежной политики на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 5.1. | Создание условий для развития молодежной политики на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 5.2. | Патриотическое воспитание детей и молодежи и подготовки молодежи Тейковского муниципального района к военной службе | 1.25 | высокоэффективная |
| **6** | **Поддержка населения в Тейковском муниципальном районе** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 6.1. | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| 6.2. | Повышение качества жизни детей-сирот Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 6.3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,25 | высокоэффективная |
| **7** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории Тейковского муниципального района** | **0,78** | **низкоэффективная** |
| 7.1. | Текущий и капитальный ремонт сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1.21 | высокоэффективная |
| 7.2. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Тейковском муниципальном районе | 0,46 | низкоэффективная |
| 7.3. | Содержание сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Тейковского муниципального района и дорог внутри населенных пунктов | 1,25 | высокоэффективная |
| 7.4. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 0,24 | неэффективная |
| 7.5. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | 0,35 | Неэффективная |
| **8** | **Обеспечение качественным жильем, услугами инженерной жилищно-коммунального хозяйства и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры** | **0,79** | **низкоэффективная** |
| 8.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Тейковском муниципальном районе | 0 | неэффективная |
| 8.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Тейковском муниципальном районе | 1,25 | высокоэффективная |
| 8.3. | Развитие газификации Тейковского муниципального района | 0,37 | низкоэффективная |
| 8.4. | Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 8.5. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тейковского муниципального района | 1,18 | высокоэффективная |
| 8.6. | Обеспечение водоснабжением жителей Тейковского муниципального района | 1,04 | высокоэффективная |
| 8.7. | Обеспечение населения Тейковского муниципального района теплоснабжением | 1,25 | высокоэффективная |
| 8.8. | Содержание территорий сельских кладбищ Тейковского муниципального района | 0,71 | низкоэффективная |
| 8.9. | Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 0 | неэффективная |
| 8.10. | Реализация мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тейковского муниципального района | 0,43 | низкоэффективная |
| 8.11. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| **9** | **Планировка территорий и проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района** | **1,01** | **высокоэффективная** |
| 9.1. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Тейковского муниципального района | 0 | неэффективная |
| 9.2. | Комплексное развитие сельских территорий Тейковского муниципального района | 1,02 | высокоэффективная |
| **10** | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тейковском муниципальном районе на 2013-2020 гг.** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 10.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 1,25 | высокоэффективная |
| **11** | **Управление муниципальным имуществом** | **1,16** | **высокоэффективная** |
| 11.1. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тейковского муниципального района | 0,81 | высокоэффективная |
| 11.2. | Обеспечение рационального,  эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1,25 | высокоэффективная |
| 11.3. | Использование и охрана земель на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **12** | **Совершенствование местного самоуправления на территории Тейковского муниципального района** | **1,25** | **высокоэффективная** |
| 12.1. | Развитие муниципальной службы на территории Тейковского муниципального района | **1,25** | высокоэффективная |
| 12.2. | Противодействие коррупции на территории Тейковского муниципального района | 1,25 | высокоэффективная |
| **13** | **Открытый и безопасный район** | **1,02** | **высокоэффективная** |
| 13.1. | Информатизация, техническое и программное обеспечение, обслуживание и сопровождение информационных систем | 1,17 | высокоэффективная |
| 13.2. | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Тейковского муниципального района | 1,11 | высокоэффективная |
| 13.3. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 0,49 | низкоэффективная |
| 13.4. | Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан | 1,00 | высокоэффективная |